ПРИНЯТО:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

на заседании Педагогического                                              И.о.директора

совета 27.12.2020                                                                      МКОУ Пуштулимская СОШ

И.В.Семухина

27.12.2020г

Дорожная карта по разработке

рабочей программы воспитания общеобразовательной организации

в МКОУ Пуштулимская СОШ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность, патриотическое воспитание. Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты – организация деятельности педагогического коллектива и общественности по разработке единой для всех уровней образования (ДО, НОО, ООО, СОО) Рабочей программы воспитания общеобразовательной организации.

Дорожная карта разработки Рабочей программы воспитания представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- планирование и подготовка к разработке программы;

- разработка содержания программы;

- обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;

- нормативно-правовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- информационное обеспечение;

- мониторинг;

- материально-техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1-й этап – планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в ОО, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации обучающихся, проведение Педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания (август 2020 года–февраль 2021 года).

2-й этап – сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с Советом обучающихся, родительской общественностью, Управляющим советом (январь – февраль 2021 года).

3-й этап – создание Рабочей программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

4-й этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год для каждого уровня образования (апрель-июнь 2021 года).

5-й этап – обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Педагогическом совете, на Управляющем совете, обсуждение с родительской общественностью (апрель-май 2021 года).

6-й этап – внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС и ПООП (июнь-август 2021 года)

7-й этап – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров/соглашений о сотрудничестве по реализации Рабочей программы воспитания с социальными партнерами (апрель-август 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

|  |  | Наименование целевого направления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Срок реализацииi | Ответственный за |  |
|  |  | Мероприятие | Результат | Дата | Дата | исполнение |  |
|  |  |  |  |  |  | мероприятия |  |
|  |  |  |  | начала | окончания |  |  |
|  |  | Планирование и подготовка к разработке программы |  |  |
| 1 |  | Изучение состояния | Аналитическая | Август | Январь | Куратор УВР |  |
|  |  | воспитательного | справка | 2020 года | 2021 года |  |  |
|  |  | процесса и особенностей | Проект |  |  |  |  |
|  |  | сложившейся в ОО | пояснительной |  |  | Руководители |  |
|  |  | системы воспитания и | записки рабочей |  |  | классов |  |
|  |  | социализации | программы |  |  |  |  |
|  |  | обучающихся | воспитания |  |  |  |  |
| 2 |  | Анкетирование по | Аналитическая | Сентябрь | Январь | Куратор УВР |  |
|  |  | выявлению | справка | 2020 года | 2021 года |  |  |
|  |  | образовательных запросов |  |  |  |  |  |
|  |  | обучающихся и родителей |  |  |  |  |  |
|  |  | с целью сбора предложений |  |  |  |  |  |
|  |  | по развитию системы |  |  |  | Руководители |  |
|  |  | воспитания в ОО |  |  |  | классов |  |
| 3 |  | Педагогический совет ОО: | Протокол. | Декабрь | Март | и.о. директора школы |  |
|  |  | - обсуждение состояния | Определены | 2020 года | 2021 года | Куратор УВР |  |
|  |  | воспитательного процесса | цели и задачи |  |  |  |  |
|  |  | на всех уровнях | воспитания. |  |  |  |  |
|  |  | образования: ДО, НОО, | Согласованы |  |  |  |  |
|  |  | ООО, СОО (аналитическая | состав рабочей |  |  |  |  |
|  |  | справка); | группы, |  |  |  |  |
|  |  | -знакомство с Примерной | содержание и |  |  |  |  |
|  |  | программой воспитания; | сроки дорожной |  |  |  |  |
|  |  | - определение задач | карты по |  |  |  |  |
|  |  | педколлектива по | разработке |  |  |  |  |
|  |  | разработке Рабочей | программы |  |  |  |  |
|  |  | программы воспитания ОО; | воспитания ОО |  |  |  |  |
|  |  | - создание рабочей группы |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Утверждение состава | Приказ | Сентябрь | Февраль | И.о. директора школы |  |
|  |  | рабочей группы и |  | 2020 года | 2021 года |  |  |
|  |  | дорожной карты по |  |  |  |  |  |
|  |  | разработке рабочей |  |  |  |  |  |
|  |  | программы воспитания |  |  |  |  |  |
| 5 | Обсуждение предложений | Протоколы | Январь | Март | Куратор УВР |  |
|  | в программу воспитания с | заседаний с | 2021 года | 2021 года |  |  |
|  | Советом обучающихся, | конкретными |  |  | Председатель СШ |  |
|  | родительской | предложениями |  |  |  |  |
|  | общественностью, | в Рабочую |  |  |  |  |
|  | Советом школы | программу |  |  |  |  |
|  |  | воспитания |  |  |  |  |
|  | Разработка содержания программы |  |  |
| 6 | Разработка проекта рабочей | Проект рабочей | Ноябрь | Апрель | Куратор УВР |  |
|  | программы воспитания | программы | 2020 года | 2021 года |  |  |
|  |  | воспитания |  |  | Рабочая группа |  |
| 6.1 | Пояснительная записка | Текст | Ноябрь | Февраль | Куратор УВР |  |
|  | проекта. | пояснительной | 2020 года | 2021 года |  |  |
|  | Раздел 1 «Особенности | записки. |  |  | Рабочая группа |  |
|  | организуемого в школе | Текст раздела 1 |  |  |  |  |
|  | воспитательного процесса». | и раздела 2 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2 «Цель и задачи |  |  |  |  |  |
|  | воспитания» |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Раздел 3 «Виды, формы и | Текст раздела 3 | Январь | Апрель | Куратор УВР |  |
|  | содержание деятельности» |  | 2021 года | 2021 года |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая группа |  |
| 6.2.1 | Инвариантные модули: | Текст | Январь | Март | Куратор УВР |  |
|  | «Классное руководство»; | инвариантных | 2021 года | 2021 года |  |  |
|  | «Школьный урок»; | модулей |  |  | Рабочая группа |  |
|  | «Курсы внеурочной |  |  |  |  |  |
|  | деятельности»; |  |  |  |  |  |
|  | «Работа с родителями»; |  |  |  |  |  |
|  | «Самоуправление»; |  |  |  |  |  |
|  | «Профориентация» и т.д. |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Вариативные модули. | Текст | Март | Апрель | Куратор УВР |  |
|  | Выбор из имеющихся: | вариативных | 2021 года | 2021 года |  |  |
|  | «Ключевые общешкольные | модулей |  |  | Рабочая группа |  |
|  | дела», «Детские |  |  |  |  |  |
|  | общественные |  |  |  |  |  |
|  | объединения», «Школьные |  |  |  |  |  |
|  | медиа», «Экскурсии, |  |  |  |  |  |
|  | экспедиции, походы», |  |  |  |  |  |
|  | «Организация предметно- |  |  |  |  |  |
|  | эстетической среды», «Патриотическое воспитание ВПК «Юнармия», РДШ |  |  |  |  |  |
|  | создание новых модулей |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Раздел 4 «Основные | Текст раздела 4 | Апрель | Апрель | Куратор УВР |  |
|  |  | направления самоанализа |  | 2021 года | 2021 года |  |  |
|  |  | воспитательной работы»: |  |  |  | Рабочая группа |  |
|  |  | определение методов, |  |  |  |  |  |
|  |  | методик, инструментов |  |  |  |  |  |
|  |  | оценки и самоанализа |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Разработка календарных | Календарные | Апрель | Июнь | Куратор УВР |  |
|  |  | планов воспитательной | планы | 2021 года | 2021 года |  |  |
|  |  | работы для каждого уровня | воспитательной |  |  | Рабочая группа |  |
|  |  | образования (ДО, НОО, | работы школы |  |  |  |  |
|  |  | ООО, СОО) | на 2021/22 |  |  |  |  |
|  |  |  | учебный год для |  |  | Руководители |  |
|  |  |  | каждого уровня |  |  | классов |  |
|  |  |  | образования |  |  |  |  |
|  | Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений |  |
| 8 |  | Обсуждение и | Протокол | Апрель | Май | Куратор УВР |  |
|  |  | согласование | заседания | 2021 года | 2021 года |  |  |
|  |  | подготовленного проекта | педагогического |  |  | Рабочая группа |  |
|  |  | Рабочей программы | совета |  |  |  |  |
|  |  | воспитания на |  |  |  |  |  |
|  |  | педагогическом совете ОО |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Обсуждение | Протокол | Апрель | Май | Куратор УВР |  |
|  |  | подготовленного проекта | встречи | 2021 года | 2021 года |  |  |
|  |  | рабочей программы | родительской |  |  | Руководители |  |
|  |  | воспитания с родительской | общественности |  |  | классов |  |
|  |  | общественностью |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Согласование | Протокол | Апрель | Май | и.о.директора |  |
|  |  | подготовленного проекта | заседания | 2021 года | 2021 года | Председатель СШ |  |
|  |  | рабочей программы |  |  |  | Куратор УВР |  |
|  |  | воспитания с |  |  |  |  |  |
|  |  | Советом школы |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Корректировка текста | Текст рабочей | Апрель | Май | Куратор УВР |  |
|  |  | рабочей программы | программы | 2021 года | 2021 года |  |  |
|  |  | воспитания в соответствии | воспитания ОО |  |  | Рабочая группа |  |
|  |  | с решениями |  |  |  |  |  |
|  |  | педагогического совета, |  |  |  |  |  |
|  |  | Совета школы |  |  |  |  |  |
|  |  | мнениями родительской |  |  |  |  |  |
|  |  | общественности |  |  |  |  |  |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 12 | Утверждение и введение в | Приказ | Июнь | Август | и.о.директора школы |  |
|  | действие Рабочей |  | 2021 года | 2021 года |  |  |
|  | программы воспитания и |  |  |  |  |  |
|  | календарных планов |  |  |  |  |  |
|  | воспитательной работы |  |  |  |  |  |
| 13 | Внесение изменений в | Приказ о | Июнь | Август | И.о.директора школы |  |
|  | основные образовательные | внесении | 2021 года | 2021 года | Куратор УВР |  |
|  | программы в соответствии | изменений в |  |  |  |  |
|  | с обновленными | ООП. |  |  |  |  |
|  | требованиями ФГОС и | Текст ООП |  |  |  |  |
|  | ПООП | каждого уровня |  |  |  |  |
|  |  | образования |  |  |  |  |
| 14 | Разработка локальных | Локальные акты | Апрель | Август | Куратор УВР |  |
|  | актов, регламентирующих |  | 2021 года | 2021 года |  |  |
|  | деятельность ОО |  |  |  |  |  |
|  | по реализации рабочей |  |  |  |  |  |
|  | программы воспитания |  |  |  |  |  |
| 15 | Согласование, утверждение | Приказ | Май | Август | И.о.директора школы |  |
|  | и введение в действие |  | 2021 года | 2021 года |  |  |
|  | локальных актов, |  |  |  | Куратор УВР |  |
|  | регламентирующих |  |  |  |  |  |
|  | деятельность ОО по |  |  |  |  |  |
|  | реализации рабочей |  |  |  |  |  |
|  | программы воспитания |  |  |  |  |  |
| 16 | Подписание | Заключенные | Апрель | Август | И.о.директора школы |  |
|  | договоров/соглашений с | договоры/ | 2021 года | 2021 года |  |  |
|  | учреждениями науки, | соглашения об |  |  | Куратор УВР |  |
|  | спорта, культуры, | организации |  |  |  |  |
|  | дополнительного | совместной |  |  |  |  |
|  | образования, ВПО, СПО, | деятельности |  |  |  |  |
|  | предприятиями об |  |  |  |  |  |
|  | организации совместной |  |  |  |  |  |
|  | деятельности по |  |  |  |  |  |
|  | реализации рабочей |  |  |  |  |  |
|  | программы воспитания и |  |  |  |  |  |
|  | календарных планов |  |  |  |  |  |
|  | воспитательной работы на |  |  |  |  |  |
|  | 2021/2022 уч.г. |  |  |  |  |  |
|  |  | Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 17 | Повышение квалификации | План повышения | Сентябрь | Август | И.о.директора школы |  |
|  | и переподготовка кадров в | квалификации и | 2020 года | 2021 года |  |  |
|  | области воспитания | переподготовки |  |  | Куратор УВР |  |
|  | и дополнительного | педагогов. |  |  |  |  |
|  | образования | Отчет |  |  |  |  |
| 18 | Организация методических | Планы МО. | Сентябрь | Август | И.о.директора школы |  |
|  | семинаров для | Программа | 2020 года | 2021 года |  |  |
|  | педагогического | семинаров |  |  | Куратор УВР |  |
|  | коллектива по разработке и | Отчёт о |  |  |  |  |
|  | реализации рабочей | реализации |  |  |  |  |
|  | программы воспитания ОО | плана |  |  |  |  |
| 19 | Совершенствование | План | Май 2021 | Август 2021 | И.о.директора школы |  |
|  | системы стимулирования и | мероприятий по | года | года | Совет школы |  |
|  | мотивации педагогических | мотивации |  |  |  |  |
|  | работников к | педагогических |  |  |  |  |
|  | воспитательной работе | работников |  |  |  |  |
|  |  | Анализ |  |  |  |  |
|  |  | выполнения |  |  |  |  |
|  |  | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 20 | Размещение материалов о | Публикации на | Сентябрь | Июнь | Куратор УВР |  |
|  | ходе разработки рабочей | сайте ОО | 2020 года | 2021 года |  |  |
|  | программы воспитания ОО |  |  |  | Администратор |  |
|  | на официальном сайте |  |  |  | сайта |  |
| 21 | Размещение рабочей | Публикация на | Июнь | Август | Куратор УВР |  |
|  | программы воспитания ОО | сайте ОО | 2021 года | 2021 года |  |  |
|  | на официальном сайте |  |  |  | Администратор |  |
|  |  |  |  |  | сайта |  |
| 22 | Размещение основных | Публикации на | Июнь | Август | И.о.директора школы |  |
|  | образовательных программ, | сайте ОО | 2021 года | 2021 года | Администратор |  |
|  | рабочей программы |  |  |  | сайта |  |
|  | воспитания с учетом |  |  |  |  |  |
|  | обновлённых требований |  |  |  |  |  |
|  | ФГОС и ПООП на |  |  |  |  |  |
|  | официальном сайте |  |  |  |  |  |
| 23 | Размещение на сайте | Публикации на | Июнь | Август | Куратор УВР |  |
|  | календарных планов | сайте ОО | 2021 года | 2021 года |  |  |
|  | воспитательной работы на |  |  |  | Администратор |  |
|  | 2021/22 учебный год |  |  |  | сайта |  |
|  |  | Мониторинг |  |  |  |
| 24 | Проведение ежемесячного | Чек-листы | Сентябрь | Август | Куратор УВР |  |
|  | внутреннего мониторинга |  | 2020 года | 2021 года |  |  |
|  | реализации дорожной |  |  |  |  |  |
|  | карты разработки Рабочей |  |  |  |  |  |
|  | программы воспитания |  |  |  |  |  |
|  | Материально-техническое обеспечение |  |  |
| 25 | Укрепление материально- | Аналитическая | Сентябрь | Август | И.о.директора школы |  |
|  | технической базы ОО для | справка | 2020 года | 2021 года |  |  |
|  | реализации рабочей | План ФХД |  |  | Куратор УВР |  |
|  | программы воспитания |  |  |  |  |  |

i Сроки реализации указаны ориентиовочные, реальные сроки определяются каждой общеобразовательной организацией самостоятельно.

7