Утверждаю:

Директор МКОУ Пуштулимской  СОШ

_____________ Глебова С.А.

Приказ №___ от «____» апрель 2019 г.

План мероприятий

(«Дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта образования и предоставляемых услуг

1. Реализация «дорожной карты» направлена на формирование безбарьерной среды, обеспечении возможности для инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениям Конвенции о правах инвалидов.

2. «Дорожной картой» определяются: показатели доступности для инвалидов, ожидаемые результаты и перечень мероприятий для достижения ожидаемых результатов

Целями «Дорожной карты» являются: создание дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей инвалидов и других лиц, для личной самостоятельности инвалидов, и включенность в общество. Принятии дополнительных нормативных правовых актов, направленных на повышение доступности для инвалидов объектов и услуг.

| Наименование мероприятия | Нормативно-правовой акт, которым предусмотрено проведение мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по поэтапном повышению значений показателей доступности для инвалидов, включая оборудование объекта необходимым приспособлениям |  |  |  |  |

| 1.1 Утвердить состав комиссии по проведению обследования здания школы. Провести обследование и оценку обеспечения доступности для инвалидов. По результатам обследования составить паспорт доступности. | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015, Постановление Правительства РФ №599 от 17.06.2015 | Директор МКОУ Пуштулимской СОШ | исполнено | Паспорт доступности, «Дорожная карта». Определение степени доступности, видов и этапов проводимых работ по повышению показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Обеспечение соответствия уровня доступности для инвалидов |  |  |  |  |
| 1.2.1 Установка пандусов, поручней | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015. | Директор МКОУ Пуштулимской СОШ | 2021 г. | Обеспечение соответствия уровня доступности для инвалидов |
| 1.2.2 Размещение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015. | Директор МКОУ Пуштулимской СОШ | 2025 г. |  |
| 1.2.3 Наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015. | Директор МКОУ Пуштулимской СОШ | 2025 г |  |

| 1.2.4 Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015. | Директор МКОУ Пуштулимской СОШ | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.5.Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015. | Администрация школы | По необходимости |  |
| 1.2.6 Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015 | Администрация школы | По необходимости |  |
| 1.2.7.Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015 | Администрация школы | По необходимости |  |

| 1.2.8.Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015 | Администрация школы | По необходимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.9.Дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015. | Директор МКОУ Пуштулимской СОШ | 2025 г |  |
| 1.2.10 Расширение входных дверных проемов | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015. | Директор МКОУ Пуштулимской СОШ | По необходимости |  |
| 1.2.11. Возможность предоставления необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида в случае невозможного полного обеспечения доступности с учетом потребностей инвалидов | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015. | Директор МКОУ Пуштулимской СОШ | По необходимости |  |
| 1.3. Обеспечение соответствия условий доступности для инвалидов |  |  |  |  |
| 1.3.1 Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др. | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015. | Директор МКОУ Пуштулимской СОШ | По необходимости | Обеспечение соответствия условий доступности для инвалидов |
| 1.3.2. Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015. | Директор МКОУ Пуштулимской СОШ | 2025 год |  |
| 1.3.3 Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015. | Директор МКОУ Пуштулимской СОШ | По необходимости |  |
| 1.3.4 Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015. | Директор МКОУ Пуштулимской СОШ | исполнено |  |
| 1.3.5 Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015. | Директор МКОУ Пуштулимской СОШ | По необходимости |  |
| 1.3.6.Наличие педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015. | Директор МКОУ Пуштулимской СОШ | По необходимости |  |
| 1.3.7.Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015. | Директор МКОУ Пуштулимской СОШ | 2019 - 2025 г |  |
| 1.3.8 Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА | Приказ Министерства образования и науки №1309 от 09.11.2015. | Директор МКОУ Пуштулимской СОШ | По необходимости |  |